2014年学校自筹资金维修计划公告

根据学校2014年“一下”预算控制数及编报2014年“二上”预算通知的有关要求，现将经校规划委员审议通过并由校财务处下达的2014年学校自筹资金维修计划公告如下：

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 （万元） | 基本实施方案 | 现场负责人 | 计划实施时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公共运转维修 | 230 |  |  |  |
| 1 | 校内维修机动费 | 60 | 确保日常运转应急、突发和漏报项目的预留金。 | 方峰 | 2014年1月-12月 |
| 2 | 零星维修费 | 40 | 1000元以下的零星维修。 | 戴云峰 | 2014年1月-12月 |
| 3 | 校内应急抢修费 | 50 | 校内日常除水电外的抢修、应急维修。 | 戴云峰 | 2014年1月-12月 |
| 4 | 维修项目前期专项费用 | 25 | 方案设计、预算编制等前期费用。 | 方峰 | 2014年1月-12月 |
| 5 | 校园建筑物防雷工程 | 5 | 北区5-11栋学生宿舍。 | 方峰 | 2014年1月-12月 |
| 6 | 全校屋面防水维修 | 50 | 公共楼栋发生的必须解决的屋面防水预留金。 | 方峰 | 2014年1月-12月 |
| 二 | 学生公寓维修 | 190.1 |  |  |  |
| 7 | 2014年本科生、研究生新生房粉刷工程 | 100 | 每年常规项目，铲除原基层、刮腻子、乳胶漆。 | 戴云峰 | 7月10日-8月25日 |
| 8 | 学生宿舍墙面脱皮、走廊掉块维修 | 10 | 铲除原基层、翻新、刮腻子、乳胶漆；砼掉块铲除，抹灰。 | 戴云峰 | 7月10日-8月20日 |
| 9 | 西区部分宿舍修补门套 | 11 | 对门套修补，水泥砂浆补粉并套白。 | 戴云峰 | 7月10日-8月20日 |
| 10 | 西区54栋学生公寓变形缝维修 | 3 | 拆除原腐烂变形缝、采用波纹钢板恢复。 | 戴云峰 | 7月15日8月20日 |
| 11 | 西区51、54栋学生公寓入口踏步维修 | 5 | 拆除原有破损砼基层、重新浇捣C30细石砼面，随捣随抹。 | 戴云峰 | 7月10日-8月10日 |
| 12 | 西区学生公寓阳台晒衣绳更换 | 5 | 更换损坏的晒衣绳、旧晒衣杆油漆。 | 戴云峰 | 7月20日-8月10日 |
| 13 | 西区58栋学生公寓变形缝维修 | 4.3 | 拆除原变形、腐烂变形缝、采用波纹钢板恢复。 | 戴云峰 | 7月10日-8月10日 |
| 14 | 西区58栋学生公寓厕所维修 | 5 | 拆除原地砖基层及隔断、做防水处理。 | 戴云峰 | 7月15日-8月10日 |
| 15 | 部分学生公寓新增工具房 | 1 | 在楼梯道下制安塑钢隔断及门。 | 戴云峰 | 7月15日-8月5日 |
| 16 | 西区62栋学生公寓雨蓬维修 | 0.5 | 拆除原损坏雨蓬，制安新不锈钢雨蓬。 | 戴云峰 | 7月1日-7月15日 |
| 17 | 西区62栋楼梯扶手和消防通道门维修 | 4.6 | 更换原拉闸门、修复缺失的不锈钢扶手；采用符合消防安全的玻璃门。 | 戴云峰 | 7月10日-8月10日 |
| 18 | 北区学生公寓晒衣架制安 | 4 | 更换损坏的晒衣绳、旧晒衣杆油漆。 | 戴云峰 | 7月15日-6月25日 |
| 19 | 北区1、2、10、11栋楼道窗更换 | 2 | 新增原窗洞塑钢窗，并加装2层防盗网。 | 戴云峰 | 7月15日-7月20日 |
| 20 | 北区9-16栋学生公寓进户门喷漆 | 4.5 | 原防盗门掉漆生锈，新做防锈漆及油漆2道。 | 戴云峰 | 7月15日-8月5日 |
| 21 | 北区17栋公寓值班室窗户改造 | 0.5 | 把原洞口扩大并制安塑钢窗。 | 戴云峰 | 7月15日-8月5日 |
| 22 | 北区18-23栋学生公寓连廊维修 | 4 | 对过道伸缩缝及漏雨位置采用专业方法处理。 | 戴云峰 | 6月15日-6月25日 |
| 23 | 研究生6号楼不锈钢防盗网 | 2.2 | 拆除原锈蚀严重的方管防盗网、制安不锈钢网。 | 方峰 | 已实施 |
| 24 | 研究生8号楼塑钢门维修 | 5 | 由于原塑钢门缺陷，导致存在安全隐患，增加铝合金滑道及更换滑轮。 | 方峰 | 已实施 |
| 25 | 研究生10号楼门禁系统更换 | 2 | 更换损坏门禁系统。 | 方峰 | 已实施 |
| 26 | 研究生1、2号楼楼道门维修 | 1.3 | 新做不锈钢进户门4樘。 | 方峰 | 已实施 |
| 27 | 西区56栋339.412失火房间粉刷 | 1.5 | 铲除原基层、翻新、清理刷乳胶漆。 | 方峰 | 已实施 |
| 28 | 西区56栋1-6层修复踢脚线 | 1 | 铲除基层、恢复与原踢脚线颜色相近的踢脚线。 | 方峰 | 已实施 |
| 29 | 研究生2、8号楼地砖维修 | 0.9 | 铲除起鼓地砖，恢复与原地砖相近颜色的地砖。 | 方峰 | 已实施 |
| 30 | 新峰公寓B、C栋连廊地砖修复 | 0.8 | 铲除起鼓地砖，恢复与原地砖相近颜色的地砖。 | 方峰 | 已实施 |
| 31 | 北区24-25栋学生公寓地砖修复 | 2.3 | 铲除起鼓地砖，恢复与原地砖相近颜色的地砖。 | 方峰 | 已实施 |
| 32 | 研究生3、4号楼屋面局部防水 | 5 | 拆除原防水层、局部新做卷材防水层。 | 方峰 | 已实施 |
| 33 | 57栋学生宿舍屋面局部防水 | 3.7 | 铲除原屋面防水层，新做SBS卷材防水。 | 方峰 | 已实施 |
| 三 | 校园基础设施维修及保养 | 113.8 |  |  |  |
| 34 | 附校、幼儿园室内外日常维修 | 15 | 1.附属学校教学楼1—3层不锈钢栏杆制安、厕所隔断维修。2.东面挡土墙上加装防护栏。3.排洪沟修复。4.科技楼公共空间做乳胶漆。5.幼儿园花坛修复改造等。 | 戴云峰 | 7月10日-8月20日 |
| 35 | 全校室外公共场地铁件维护 | 12 | 对全校室外金属结构进行维护保养（一底二度）调和漆，损坏严重，予以更新。 | 戴云峰 | 6月20日-7月20日 |
| 36 | 全校健身器材更换及油漆维保 | 4 | 对全校健身器材由厂家全面油漆处理；对严重损坏的器材进行更换和油漆翻新。 | 戴云峰 | 6月20日-7月20日 |
| 37 | 校医院西面围墙栏杆更换 | 7 | 拆除原锈蚀损坏的栏杆，制安方钢栏杆。 | 戴云峰 | 6月15日-6月25日 |
| 38 | 西区学二食堂西面主排水箱涵垮塌修复 | 3.5 | 对原主排水箱进行加固和修复（砼灌注）。 | 戴云峰 | 4月5日-4月12日 |
| 39 | 西区球场元旦彩灯安装 | 0.5 | 利用原来的彩灯安装。 | 戴云峰 | 12月28-12月29日 |
| 40 | 校园垃圾桶购买 | 4 | 根据垃圾箱损坏数量，更换损坏的垃圾箱。 | 方峰 | 6月-8月 |
| 41 | 行政楼绿化广场春秋季草种购买 | 5 | 行政楼前广场草种采购及栽种。 | 方峰 | 4月-11月 |
| 42 | 学生一食堂不锈钢栏杆制安 | 5 | 由于安全因素，新增不锈钢栏杆30米，保证学生进出安全。 | 戴云峰 | 6月15日-6月25日 |
| 43 | 北区食堂排污管道维修改造 | 11 | 对原食堂排污管道进行更换（采用波纹管）、对现有排污管道采用（砼现浇并做防水处理）等。 | 方峰 | 已实施 |
| 44 | 校医院、研究生院主水管改造 | 13 | 原有管道设置不合理，造成经常堵塞，现拟进行管道改线。 | 戴云峰 | 6月10日-7月10日 |
| 45 | 校园补摘补种 | 20 | 治理美化校园死角、枯角。 | 戴云峰 | 3月-11月 |
| 46 | 学工处西面栏杆修复 | 0.4 | 拆除原栏杆、新制安8米钢制栏杆。 | 方峰 | 已实施 |
| 47 | 东区北门外岗亭移除 | 3 | 对原北门外岗亭进行拆除、铺设花砖道路、对原电缆沟进行改造、新增绿化等。 | 方峰 | 已实施 |
| 48 | 北区治安岗亭修复 | 0.4 | 更换岗亭破损阳光板。 | 方峰 | 已实施 |
| 49 | 院士长廊增加展示牌 | 5 | 新增南北六个金属橱窗、对原有橱窗油漆翻新。 | 方峰 | 已实施 |
| 50 | 校园屋面天沟清淤 | 5 | 分三次对全校屋面天沟进行清理疏通维修。 | 方峰 | 1月-12月 |
| 四 | 教学楼、办公楼及部分家属楼维修 | 265.1 |  |  |  |
| 51 | 结构实验楼外墙渗漏修补 | 15 | 铲除开裂外墙涂层，新做防水砂浆基层及恢复外墙涂料等。 | 方峰 | 7月25日-8月25日 |
| 52 | 文华楼屋面防水 | 12 | 拆除隔热层，新做SBS防水卷材。 | 戴云峰 | 6月25日-7月5日 |
| 53 | 设备楼屋面防水 | 5 | 拆除隔热层，新做SBS防水卷材。 | 戴云峰 | 6月15日-6月25日 |
| 54 | 老年活动中心屋面防水 | 7 | 拆除隔热层，新做SBS防水卷材。 | 戴云峰 | 6月15日-6月25日 |
| 55 | 劳动公司屋面防水维修 | 9 | 拆除隔热层，新做SBS防水卷材。 | 戴云峰 | 7月1日-7月30日 |
| 56 | 怡宾楼屋面防水 | 5 | 拆除隔热层，新做SBS防水卷材。 | 戴云峰 | 6月15日-6月25日 |
| 57 | 北区新老食堂天沟维修 | 3 | 铲除原防水层，新做SBS防水卷材。 | 方峰 | 6月15日-7月15日 |
| 58 | 行政楼321等室墙体渗水修复 | 3 | 铲除开裂外墙涂层，新做防水砂浆基层及恢复外墙涂料等。 | 方峰 | 7月10日-7月30日 |
| 59 | 北区老食堂屋面防水维修 | 6 | 铲除原防水层，新做SBS防水卷材。 | 戴云峰 | 7月1日-7月30日 |
| 60 | 东区超市屋面防水 | 7 | 查找漏点，新做SBS防水卷材。 | 戴云峰 | 7月10日-8月15日 |
| 61 | 后保处办公楼屋面防水 | 10 | 铲除原防水层，新做SBS防水卷材。 | 方峰 | 7月10日-8月15日 |
| 62 | 教三楼屋面局部防水 | 5 | 查找漏点，新做SBS防水卷材。 | 方峰 | 已实施 |
| 63 | 信工学院（东区118室）屋面防水 | 5 | 查找漏点，新做SBS防水卷材。 | 方峰 | 已实施 |
| 64 | 附中教学楼、科技楼屋面局部防水 | 4.9 | 查找漏点，新做SBS防水卷材。 | 方峰 | 已实施 |
| 65 | 46-372屋面防水 | 2.5 | 查找漏点，新做SBS防水卷材。 | 方峰 | 已实施 |
| 66 | 27-361屋面防水 | 2.0 | 查找漏点，新做SBS防水卷材。 | 方峰 | 已实施 |
| 67 | 44-272职工住宅楼屋面防水 | 1.6 | 查找漏点，新做SBS防水卷材。 | 方峰 | 已实施 |
| 68 | 44-271职工住宅楼屋面防水 | 1.5 | 查找漏点，新做SBS防水卷材。 | 方峰 | 已实施 |
| 69 | 5-452职工住宅楼屋面防水 | 1.1 | 查找漏点，新做SBS防水卷材。 | 方峰 | 已实施 |
| 70 | 行政楼报账大厅屋面防水 | 2.3 | 查找漏点，新做SBS防水卷材。 | 方峰 | 已实施 |
| 71 | 研究生院屋面局部防水 | 1.2 | 查找漏点，新做SBS防水卷材。 | 方峰 | 已实施 |
| 72 | 物探楼公共部分粉刷 | 18 | 室内楼道和楼梯间墙面进行彻底铲除（铲除到原卫生墙）挂外墙腻子、乳胶漆面层，大门雨棚维修。 | 方峰 | 7月20日-8月20日 |
| 73 | 水工楼公共部分粉刷 | 18 | 室内楼道和楼梯间墙面进行彻底铲除（铲除到原卫生墙）挂外墙腻子、乳胶漆面层、大门雨棚维修。 | 方峰 | 7月20日-8月20日 |
| 74 | 传媒楼门厅修复墙、柱面砖 | 6 | 拆除起鼓及掉落的面砖、铲除水泥基层，粘贴面砖（利用原面砖30%）。 | 方峰 | 7月20日-8月20日 |
| 75 | 博物馆地砖维修 | 5 | 拆除原起鼓地砖及室外花岗岩地砖，恢复与原地砖相近地砖及花岗岩。 | 戴云峰 | 6月20日-6月30日 |
| 76 | 机电学院机械底座制安 | 4.2 | 制安钢制基座。 | 戴云峰 | 6月15日-6月25日 |
| 77 | 老年活动中心地板、防盗门维修 | 5 | 更换被水浸泡的地板、对锈蚀严重的防盗门进行更换、并加装雨棚。 | 戴云峰 | 6月15日-6月25日 |
| 78 | 档案馆消防门及给水管整改 | 3 | 更换消防门及给水管道移位等。 | 戴云峰 | 7月15日-7月25日 |
| 79 | 北区综合楼一层仓库维修 | 1 | 对仓库原金属结构油漆、防盗门检修和室内粉刷。 | 戴云峰 | 6月15日-6月20日 |
| 80 | 北区综合楼公共厕所隔断更换 | 18 | 更换部分缺失及锈蚀防盗栅，做一底二道调和漆。对厕所隔断进行更换（PVC板材）、五金配件更换及维修。 | 戴云峰 | 7月15日-8月20日 |
| 81 | 北一楼卫生间隔断更换 | 7 | 对厕所隔断进行更换（PVC板材）、五金配件更换及维修。 | 戴云峰 | 7月15日-8月20日 |
| 82 | 教一楼公共厕所隔断更换 | 9 | 对厕所隔断进行更换（PVC板材）、五金配件更换及维修。 | 戴云峰 | 7月15日-8月20日 |
| 83 | 远程教育学院厕所、楼梯和通道维修 | 8 | 对厕所隔断进行更换（PVC板材）、五金配件更换及维修。楼梯及通道粉刷等。 | 戴云峰 | 7月15日-8月20日 |
| 84 | 信息楼公共厕所维修 | 8 | 对每个厕所加装闭门器、排风扇、西面3层及4层厕所进行防水处理（拆除原瓷砖、地砖及隔断并恢复）。 | 戴云峰 | 已实施 |
| 85 | 北区语音楼一层防盗网维修 | 4 | 更换部分缺失及锈蚀防盗栅，新做调和漆。 | 戴云峰 | 6月20日-6月30日 |
| 86 | 北区综合楼一层防盗网维修 | 5 | 更换部分缺失及锈蚀防盗栅，新做调和漆。 | 戴云峰 | 6月20日-6月30日 |
| 87 | 校友与社会合作处办公楼防盗网 | 2 | 更换部分锈蚀防盗栅，新做不锈钢防盗网。 | 戴云峰 | 6月15日-6月20日 |
| 88 | 信工楼不锈钢扶手维修 | 4 | 更换部分缺失及损坏的不锈钢扶手。 | 戴云峰 | 7月15日-7月25日 |
| 89 | 校医院电梯井道改造 | 4 | 对新增电梯井道进行安装配套工程，新做不锈钢门套。 | 孙国才 | 已实施 |
| 90 | 资产与实验室设备处会议室装修 | 4.8 | 复合地板铺设、吊顶、厕所维修改造、墙面粉刷、室外楼梯改造等。 | 方峰 | 已实施 |
| 91 | 行政楼522、523室维修 | 1.4 | 防盗门制安、房间粉刷、电路检修、窗帘等。 | 方峰 | 已实施 |
| 92 | 纳米楼实验室维修 | 2.4 | 实验台砌筑、瓷砖铺设、电缆沟改造、电路改造、墙面粉刷。 | 方峰 | 已实施 |
| 93 | 北区四合院监控系统制安 | 2 | 布排监控系统。 | 方峰 | 已实施 |
| 94 | 地勘楼地下室通风系统电机更换 | 0.7 | 更换通风电机，满足使用要求。 | 方峰 | 已实施 |
| 95 | 材化学院实验楼电路改造 | 1.8 | 对所有房间电路进行安全检修及改造。 | 方峰 | 已实施 |
| 96 | 三峡实验中心门厅地转维修 | 1 | 铲除起鼓面砖，恢复面砖。 | 方峰 | 已实施 |
| 97 | 档案馆更换部分不锈钢防盗网 | 3 | 拆除原锈蚀严重的防盗网，制安不锈钢防盗网。 | 方峰 | 已实施 |
| 98 | 行政楼113、115室地砖修复 | 0.2 | 铲除起鼓面砖，恢复面砖。 | 方峰 | 已实施 |
| 99 | 珠宝楼地砖修复 | 0.3 | 铲除起鼓面砖，恢复面砖。 | 方峰 | 已实施 |
| 100 | 水工楼101实验室维修改造 | 5 | 拆除原实验台，做隔断、水电改造、墙面粉刷 | 方峰 | 已实施 |
| 101 | 北区传媒学院院长办公室维修 | 1 | 墙面粉刷，地面清洗，电路改造等。 | 方峰 | 已实施 |
| 102 | 新引进院士住房维修（1-142） | 3.5 | 房间粉刷，水电维修、厕所维修、屋面防水等。 | 方峰 | 已实施 |
| 103 | 南区50栋一单元进户门维修 | 0.7 | 拆除原损坏门，制安进户门。 | 方峰 | 已实施 |
|  | 总 计 | 800 |  |  |  |

说明：

1.项目立项程序：

1）上一年11月1日至12月31日，基建处接受全校范围内各学院、部门及使用单位维修项目申报；

2）1月1日-3月10日，基建处组织对各申报项目的现场勘查工作，确定初步方案及预算；

3）学校下达年度“一下”预算控制数后，规划委员会根据项目情况，结合学校实际对年度自筹资金维修项目进行立项研究审议；

4）经财务部门批复，下达年度学校自筹资金维修计划。

2.计划内项目在实施中，方案及预算根据现场实际情况也许会有所调整，原则上不突破预算。

3.计划外项目原则上不予实施。确需实施的，基建处接受申报后，经主管校领导、规划委员会、后勤保障处及基建处等部门按相应程序审批确定。

4.为提高工作效率，2014年度学校维修工作职能分工有所调整，其中土木工程类维修工作由基建处负责，报修联系人及方式：戴云峰，67884143，18627987385；水电类维修工作由后勤保障处负责，报修电话：67885110；

感谢广大师生员工长期以来对维修工作的理解与支持！

基建处

2014-6-10